## Blad1
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
GANTT-schema: "Från Hobby till Sport"
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
A | Deltagande utomlands | GS= Stefan W |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
A10 | För stor brygga mellan landslagsnivån och övriga | bar: Månad O
A20 | Information saknas om kriterier för att få åka med | bar: Månad N to Månad J
A30 | Vi saknar profilkläder |  | ha kvar | bar: Månad N to Månad M; Månad N
A40 | Kolla med SMFF om det är ok att handla tröjor | Stefan W | bar: Månad F
A50 | Kolla med Magnus Östling | Stefan W | bar: Månad F
A60 | Kolla priser på funktionströjor | AndersJo | ha kvar | bar: Månad F
A70
M-A | Milstolpe: Deltagande utomlands är klarlagt för alla | bar: Månad M
B | Fler klasser | Henrik K |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
B10 | Det saknas klass för Motionärer, (de som inte vill tävla) | Henrik K | Förslag finns, vi lägger det i viloläge | bar: J to F
B20 | Ållebergstävling ? |  | Ny
B30 | Live post tävling, specifik dag |  | Ny
B40
B50
B60
M-B | Milstolpe: Fler klasser | bar: F
C | Instruktionsfilmer | Mattias H |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
C10 | Vi har bra filmer, men de är inte "nedbrutna i detaljer att träna på" |  | ?
C20 | Filma dig själv i kastet, för att skicka in för analys ,för separat Facebookgrupp |  | ?
C30 | Starta Facebookgrupp för FilmAnalys | Stefan W | bar: F to M
C40
M-C | Milstolpe: Vi har filmer "med detaljer att träna på" | bar: J
D | Kommunikation med omvärlden | Stefan W |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
D10 | Vi syns inte utåt i modellflygvärlden |  | Pågår | bar: O to N
D12 | Manusstopp Modellflygnytt: 30 jan-10 april-5 juni-4 sep-6 nov | bar: O to N
| Inför 10 april: Sportsman | Stefan W | bar: O to N
D14 | Inför 5 juni: Artikel = Vercelli min första utomlandsstävling | AndersJo/AndersK | bar: O to N
D15 | Inför 4 sep: Prel Från VM | bar: O to N
D16 | Inför 6 nov: Prel Summering säsongen 2017 | bar: O to N
D20 | Inte så coolt med F3K |  | Ej påbörjad | bar: O to N
D30 | Se även "Kommunikationsrutorna i Träddiagrammet" |  | Pågår | bar: O to N
D40 | Fiskar vi i rätt dammar? |  | Ej påbörjad | bar: O to N
D50 | Byggtekniktrådar på Facebookgrupp/ Modellsegelflyg.se/F3K och SMFF's grupp
D60
D70
M-D | Milstolpe: Vi kommunicerar med omvärlden | bar: N
E | Onlinecupen | StefanA-AndersK |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
E10 | Hinder med att inte ha SMFF-nr | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E20 | Information/Kriterier för att vara med i Onlinecupen saknas | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E30 | Möjligheter att stryka dåliga resultat | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E40 | Svårt att ta tid på sig själv, som ensamflygare | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E50 | Ingen flygning i juli i kalendern | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E60 | Svårt att tolka vilken vecka som hör till vilken månad | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E70 | Det är så dålig priser i O.C. | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E80 | Vi vill inte flyga på en bestämd veckodag | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E90 | För få flygmoment | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E100 | Vi får inte igång många klubbar, (apropå lösning att lägga tävlingar hos närliggande klubbar t.ex. Arboga-Köping) | SA-AKi | bar: D to J
E110 | Uppdrag att se till det skrivs en artikel om OnlineCupen specifikt: | SA-Aki | Manus/bilder mailad | bar: D to J
M-E | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: J
F | Sportsman | AndersJo |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
F10 | Separat prispall på tävlingarna 1-3 |  | Pågår | bar: O to F
F20 | Bonuspris till piloter som kliver ur Sportsman |  | ? | bar: O to F
F30 | Vandringspris för årlig cupseger |  | Pågår | bar: O to F; S
F38 | Lista på historiska segrare Sportsman | Stefan W | Pågår | bar: O to M
F40 | Vandringspriset graveras med historiska segrare | AndersJo | Pågår | bar: M to A
F50 | Förenkla sportsmanpoängberäkning bara 1 tabell plus logikjustering | Anders K | Ny
M-F | Milstolpe: Sportsmanklassen i fokus | bar: A
G | Tävlingar | Stefan W |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
G10 | Vi har för få tävlingar |  | Förslag finns | bar: O to N
G20 | Vi har för många tävlingar |  | Förslag finns | bar: O to N
G30 | Vi fick ställa in tävlingar |  | Pågår | bar: O to J
G40 | Våra regler är inte anpassade efter få deltagare |  | Ej påbörjad? | bar: O to M
G50 | Tävlingar för förstagångsdeltagare är för långt bort från hemorten |  | Förslag finns | bar: O to N
G60 | Vi är inte med på SM-veckan |  | Vilande | bar: O to O
G70 | Vi har ingen telefon till tidtagnings- systemet (Android för programmet) |  | ha kvar. Stabil drift ? | bar: O to A
M-G | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: O
H | Träning/kurser | Mattias H |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
H10 | Vi saknar utbildade tränare |  | Vilande
H20 | Vi saknar träningsmöjligheter |  | Vilande
H30 | Vi saknar information om hur vi ställer in radio, flygplan, flyglägen etc |  | Se även D50 | bar: S
H40 | Vem kan hjälpa mig? Lista på personer saknas |  | ha kvar
H50 | Jag saknar individuell coachning |  | Se även C20-C30
H60 | Vi saknar nedbrutet träningsprogram/moment
H70 | Vi tränar inte
M-G | Milstolpe: Träningsupplägg klart | bar: F
|  |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
2017
2018
2019
2017
2018
2019