## Blad1
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
GANTT-schema: "Från Hobby till Sport"
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
A | Deltagande utomlands | GS= Stefan W |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
A10 | För stor brygga mellan landslagsnivån och övriga | bar: Månad O to Månad D
A20 | Information saknas om kriterier för att få åka med | bar: Månad N to Månad F
A30 | Vi saknar profilkläder | bar: Månad J to Månad J
A40
A50
A60
A70
M-A | Milstolpe: Deltagande utomlands är klarlagt för alla | bar: Månad A
B | Fler klasser | Henrik K |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
B10 | Det saknas klass för Motionärer, (de som inte vill tävla)
B20
B30
B40
B50
B60
M-B | Milstolpe: Fler klasser | bar: F
C | Instruktionsfilmer | Mattias H |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
C10 | Vi har bra filmer, men de är inte "nedbrutna i detaljer att träna på"
C20
C30
C40
M-C | Milstolpe: Vi har filmer "med detaljer att träna på" | bar: F
D | Kommunikation med omvärlden | Stefan W |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
D10 | Vi syns inte utåt i modellflygvärlden
D20 | Inte så coolt med F3K
D30 | Se även "Kommunikationsrutorna i Träddiagrammet"
D40 | Fiskar vi i rätt dammar?
D50 | Vi är inte med på SM-veckan
D60
D70
M-D | Milstolpe: Vi kommunicerar med omvärlden | bar: A
E | Onlinecupen | StefanA-AndersK |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
E10 | Hinder med att inte ha SMFF-nr | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E20 | Information/Kriterier för att vara med i Onlinecupen saknas | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E30 | Möjligheter att stryka dåliga resultat | SA-AKi | Vilande | bar: O
E40 | Svårt att ta tid på sig själv, som ensamflygare | SA-AKi | Vilande | bar: O
E50 | Ingen flygning i juli i kalendern | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E60 | Svårt att tolka vilken vecka som hör till vilken månad | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E70 | Det är så dålig priser i O.C. | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E80 | Vi vill inte flyga på en bestämd veckodag | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E90 | För få flygmoment | SA-AKi | Förslag finns | bar: O
E100 | Vi får inte igång många klubbar, (apropå lösning att lägga tävlingar hos närliggande klubbar t.ex. Arboga-Köping) | SA-AKi | bar: D to J
M-E | Milstolpe: Onlinecupen bättre än någonsin | bar: F
F | Sportsman | AndersJo |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
F10 | För lite fokus på Sportsman som klass
F20
F30
F40
M-F | Milstolpe: Sportsmanklassen i fokus | bar: F
G | Tävlingar | Stefan W |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
G10 | Vi har för få tävlingar
G20 | Vi har för många tävlingar
G30 | Vi fick ställa in tävlingar
G40 | Våra regler är inte anpassade efter få deltagare
G50 | Tävlingar för förstagångsdeltagare är för långt bort från hemorten
G60 | Vi är inte med på SM-veckan
G70 | Vi har ingen telefon till tidtagnings- systemet (Android för programmet)
M-G | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: F
H | Träning/kurser | Mattias H |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
H10 | Vi saknar utbildade tränare
H20 | Vi saknar träningsmöjligheter
H30 | Vi saknar information om hur vi ställer in radio, flygplan, flyglägen etc
H40 | Vem kan hjälpa mig? Lista på personer saknas
H50 | Jag saknar individuell coachning
H60 | Vi saknar nedbrutet träningsprogram/moment
H70 | Vi tränar inte
M-G | Milstolpe: Träningsupplägg klart | bar: F
|  |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J
2017
2018
2019
2017
2018
2019