## Blad1
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad
GANTT-schema: "Från Hobby till Sport"
Nr | Aktivitet | Ansvarig | Notering | Månad | [33 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
A | Deltagande utomlands | GS= Stefan W | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
A10 | För stor brygga mellan landslagsnivån och övriga | bar: Notering x to Månad O
A20 | Information saknas om kriterier för att få åka med | bar: Notering x; Månad N to Månad J
A30 | Vi saknar profilkläder | bar: Notering x; Månad N to Månad M; Månad N
A40 | Kolla med SMFF om det är ok att handla tröjor | Stefan W | bar: Notering x; Månad F
A50 | Kolla med Magnus Östling | Stefan W | bar: Notering x; Månad F
A60 | Kolla priser på funktionströjor | AndersJo | bar: Notering x; Månad F; Månad J
A70 | Logo | Anders K | bar: Notering x; Månad F
M-A | Milstolpe: Deltagande utomlands är klarlagt för alla | bar: Notering x; Månad M
B | Fler klasser | Henrik K | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
B10 | Det saknas klass för Motionärer, (de som inte vill tävla) | Henrik K | x x: Förslag finns, vi lägger det i viloläge
B20 | Ållebergstävling ? | Stefan W | bar: x x; x J to x F
B30 | Live post tävling, specifik dag | vilande | bar: x x
B40 | bar: x x
B50 | bar: x x
B60 | bar: x x
M-B | Milstolpe: Fler klasser | bar: x x; x F
C | Instruktionsfilmer | x | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C10 | Vi har bra filmer, men de är inte "nedbrutna i detaljer att träna på" | bar: x to x x
C20 | Filma dig själv i kastet, för att skicka in för analys ,för separat Facebookgrupp | bar: x x
C30 | Starta Facebookgrupp för FilmAnalys | x: Stefan W; x x: x
C40 | Sammanfattning på vad vi har för att stämma av eventuellt behov | x: HK; x x: Youtube, teknik,F3K sverige
M-C | Milstolpe: Vi har filmer "med detaljer att träna på" | bar: x x; x J
D | Kommunikation med omvärlden | Stefan H | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
D10 | Vi syns inte utåt i modellflygvärlden | bar: x x to x N
D12 | Manusstopp Modellflygnytt: 30 jan-10 april-5 juni-4 sep-6 nov | bar: x x to x N
| Inför 10 april: Sportsman | Stefan W | bar: x x to x N
D14 | Inför 5 juni: Artikel = Vercelli min första utomlandsstävling | AndersJo/AndersK | bar: x x to x N
D15 | Inför 4 sep: Prel Från VM | bar: x x to x N
D16 | Inför 6 nov: Prel Summering säsongen 2017 | bar: x x to x N
D20 | Inte så coolt med F3K | bar: x x to x N
D30 | Se även "Kommunikationsrutorna i Träddiagrammet" | bar: x x to x N
D40 | Fiskar vi i rätt dammar? | bar: x x to x N
D50 | Byggtekniktrådar på Facebookgrupp/ Modellsegelflyg.se/F3K och SMFF's grupp | bar: x x
D60 | Manusstopp 2018, kolla upp | Stefan W | bar: x x
D70 | Artiklar 2018 | alla | bar: x x
D80 | Strategi Facebook grupp, forum, MFN?, Modellsegelflyg.se |  | x x: vilande
M-D | Milstolpe: Vi kommunicerar med omvärlden | bar: x x; x N
E | Onlinecupen | StefanA-AndersK | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
E10 | Hinder med att inte ha SMFF-nr | SA-AKi | bar: x x to x O
E20 | Information/Kriterier för att vara med i Onlinecupen saknas | SA-AKi | bar: x x to x O
E30 | Möjligheter att stryka dåliga resultat | SA-AKi | bar: x x to x O
E40 | Svårt att ta tid på sig själv, som ensamflygare | SA-AKi | bar: x x to x O
E50 | Ingen flygning i juli i kalendern | SA-AKi | bar: x x to x O
E60 | Svårt att tolka vilken vecka som hör till vilken månad | SA-AKi | bar: x x to x O
E70 | Det är så dålig priser i O.C. | SA-AKi | bar: x x to x O
E80 | Vi vill inte flyga på en bestämd veckodag | SA-AKi | bar: x x to x O
E90 | För få flygmoment | SA-AKi | bar: x x to x O
E100 | Vi får inte igång många klubbar, (apropå lösning att lägga tävlingar hos närliggande klubbar t.ex. Arboga-Köping) | SA-AKi | bar: x x; x D to x J
E110 | Uppdrag att se till det skrivs en artikel om OnlineCupen specifikt: | SA-Aki | bar: x x; x D to x J
E120 | Tävlingskalender Onlinecupen | Anders K | bar: x x; x D to x J; x J to x F
M-E | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: x x; x J
F | Sportsman | AndersJo | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
F10 | Separat prispall på tävlingarna 1-3 | bar: x x to x F
F20 | Bonuspris till piloter som kliver ur Sportsman | bar: x x to x F
F30 | Vandringspris för årlig cupseger | bar: x x to x F; x S
F38 | Lista på historiska segrare Sportsman | Stefan W | bar: x x to x M
F40 | Vandringspriset graveras med historiska segrare | AndersJo | x x: Pågår
F50 | Förenkla sportsmanpoängberäkning bara 1 tabell plus logikjustering | Anders K | bar: x x; x J to x M
F60 | Sportsmancupen 2018 | Stefan W | bar: x x; x J to x M
F70 | bar: x x; x J to x M
M-F | Milstolpe: Sportsmanklassen i fokus | bar: x x; x A
G | Tävlingar | Stefan H | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
G10 | Vi har för få tävlingar |  | x x: Förslag finns
G20 | Vi har för många tävlingar |  | x x: Förslag finns
G30 | Vi fick ställa in tävlingar |  | x x: Pågår
G40 | Våra regler är inte anpassade efter få deltagare |  | x x: Ej påbörjad?
G50 | Tävlingar för förstagångsdeltagare är för långt bort från hemorten |  | x x: Förslag finns
G60 | Vi är inte med på SM-veckan |  | x x: Vilande
G70 | Vi har ingen telefon till tidtagnings- systemet (Android för programmet) | bar: x x to x O
G80 | bar: x x to x A
M-G | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: x x; x O
H | Träning/kurser | x | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
H10 | Vi saknar utbildade tränare | x x: Vilande
H20 | Vi saknar träningsmöjligheter | x x: Vilande
H30 | Vi saknar information om hur vi ställer in radio, flygplan, flyglägen etc | bar: x x; x S
H40 | Vem kan hjälpa mig? Lista på personer saknas | bar: x x
H50 | Jag saknar individuell coachning | x x: Se även C20-C30
H60 | Vi saknar nedbrutet träningsprogram/moment | bar: x x
H70 | Vi tränar inte | bar: x x
H80 | bar: x to x x
M-H | Milstolpe: Träningsupplägg klart | bar: x x; x F
I | Nyrekrytering |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
I10 | Reparations kit – Göra iordning och handla in kit, som kan delas ut på clinic om reparation. | Stefan W | bar: x x; x F
I20 | Trådlös lärar-elev kabel Futaba som passar T8FG (SW) | Stefan W | bar: x x; x M
I30 | Taranis (open TX) kurs – sändarprogramering ev clinic | Anders K | bar: x x; x M
I40 | Föreläsningar | Stefan W | bar: x x; x M; x O
I50 | Clinic utbildning - lärarersättning | Stefan W | bar: x x
I60 | Få med fruarna på tävlingar. Hitta på en annan aktivitet för dom under tävlingen? Ordna med barntillsyn under tävlingsdagen på ett enklare sätt, skulle det medföra fler tävlande? | bar: x x
I70 | Egen klass Eagle –oldboys Sverigecupen | Anders K | bar: x x; x M
I80 | Enkel tävling/uppvisning på nytt ställe | Anders J | bar: x x; x M
G200 | Pandora | bar: x x
J | F3K pokalen cupen | Ingen cup, regler finnes |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
J10 | Sätta regelverk | x
J20 | Planera kalender | x
J30 | Fixa priser | x
J40
M-J | Milstolpe: F3k Pokalen cupen klar och igång 2020
K | Tävlingshelger | x |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
K10 | Utreda tänkbara orter | Stefan H | bar: J to F
K20 | Utreda kombinationsorter | Stefan H | bar: J to F
K30 | Utreda kombinationer mellan F3K - pokalen - clinics- meetings | Stefan H | bar: J to F
K40 | SM 2 dagars | Stefan A (Örebro)
M-K | Milstolpe: Upplägg och kalender klar 2020
L | Unga piloter/ kvinnligt deltagande VM 2025 | HK/Ajo |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
L10 | Tänkbara juniorer 10-12 år | x
L20 | Hur börja? | x
L30 | Modeller sändare etc | x
L40
M-L | Milstolpe: Någon ny junioer och kvinnlig pilot med och flyger under 2021 | bar: A
M | Tävlingsutrustning | AK |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
M10 | Laga vattenskadad Pandora | x | bar: F
M20 | Fixa nya större skal för att medge större batteri | x | bar: F
M30 | Display för arbetstid | x | bar: A
M40 | Mjukvara nya regler | x
M-M | Milstolpe: Tävlingsutrustning i bra skick och nytt behov fixat
N | Utlåningsmodeller | Stefan H |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
N10 | Utreda vad som behövs | x | bar: J
N20 | Köpa in grejer | x | bar: J
N30 | Bygga ihop modeller | x | bar: F
N40
M-N | Milstolpe: Utlåningsmodeller klara till säsongsstart 2020
O | Inventering utrustning | Stefan H |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O10 | Upprätta utrustningslista | Stefan H | bar: J
O20
O30
O40
M-O | Milstolpe: Inventering gjord till säsongsstart 2020
P | Att göra för GS |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
P10 | Möten arbetsgruppen | bar: J to M; J to M; J to M; J to M
P20 | Tävlingskalender | bar: F; F; F; F
P30 | Verksamhetsplan för kommande år | bar: D; D; D
P40 | Verksamhetsberättelse innestående år | bar: D; D; D
P50 | Budget | bar: J; J; J; J
P60 | Officiellt meddelande till landslagspiloter för året | bar: F; F; F; F
P70 | Info till landslaget - ren idtrott etc | bar: A; A; A; A
P80 | Anmälan VM | bar: M; M; M; M
P90 | Boka ting | bar: S; S; S; S
P100
M-P | Milstolpe: Årscykeln avklarad varje år
Q | Övriga punkter |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Q10 | Söka bidrag från Flygsportsförbundet | Ajo
Q20 | A2 XS Gråbo | AK
Q30 | Herten åka ett gäng | SH | Kollarabatt Flygsport eller RF
M-Q | Milstolpe: Nya punkter inlagda under respektive överskrift
2017
2018
2017
2018