## Blad1
Nr | Aktivitet | Ansvarig |  | Notering | Månad
GANTT-schema: "Från Hobby till Sport"
Nr | Aktivitet | Ansvarig |  | Notering | Månad | [33 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
A | Deltagande utomlands | GS= Stefan W |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
A10 | För stor brygga mellan landslagsnivån och övriga | bar: Notering x to Månad O
A20 | Information saknas om kriterier för att få åka med | bar: Notering x; Månad N to Månad J
A30 | Vi saknar profilkläder | bar: Notering x; Månad N to Månad M; Månad N
A40 | Kolla med SMFF om det är ok att handla tröjor | Stefan W | bar: Notering x; Månad F
A50 | Kolla med Magnus Östling | Stefan W | bar: Notering x; Månad F
A60 | Kolla priser på funktionströjor | AndersJo | bar: Notering x; Månad F; Månad J
A70 | Logo | Anders K | bar: Notering x; Månad F
M-A | Milstolpe: Deltagande utomlands är klarlagt för alla | bar: Notering x; Månad M
B | Fler klasser | Henrik K |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
B10 | Det saknas klass för Motionärer, (de som inte vill tävla) | Henrik K | Förslag finns, vi lägger det i viloläge | bar: x x; x J to x F
B20 | Ållebergstävling ? | Stefan W | bar: x x; x J to x F
B30 | Live post tävling, specifik dag | vilande | bar: x x
B40 | bar: x x
B50 | bar: x x
B60 | bar: x x
M-B | Milstolpe: Fler klasser | bar: x x; x F
C | Instruktionsfilmer | x |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C10 | Vi har bra filmer, men de är inte "nedbrutna i detaljer att träna på" | x | bar: x x
C20 | Filma dig själv i kastet, för att skicka in för analys ,för separat Facebookgrupp | bar: x x
C30 | Starta Facebookgrupp för FilmAnalys | Stefan W | bar: x x; x F to x M
C40 | Sammanfattning på vad vi har för att stämma av eventuellt behov | HK | Youtube, teknik,F3K sverige | bar: x x
M-C | Milstolpe: Vi har filmer "med detaljer att träna på" | bar: x x; x J
D | Kommunikation med omvärlden | Stefan H |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
D10 | Vi syns inte utåt i modellflygvärlden | bar: x x to x N
D12 | Manusstopp Modellflygnytt: 30 jan-10 april-5 juni-4 sep-6 nov | bar: x x to x N
| Inför 10 april: Sportsman | Stefan W | bar: x x to x N
D14 | Inför 5 juni: Artikel = Vercelli min första utomlandsstävling | AndersJo/AndersK | bar: x x to x N
D15 | Inför 4 sep: Prel Från VM | bar: x x to x N
D16 | Inför 6 nov: Prel Summering säsongen 2017 | bar: x x to x N
D20 | Inte så coolt med F3K | bar: x x to x N
D30 | Se även "Kommunikationsrutorna i Träddiagrammet" | bar: x x to x N
D40 | Fiskar vi i rätt dammar? | bar: x x to x N
D50 | Byggtekniktrådar på Facebookgrupp/ Modellsegelflyg.se/F3K och SMFF's grupp | bar: x x
D60 | Manusstopp 2018, kolla upp | Stefan W | bar: x x
D70 | Artiklar 2018 | alla | bar: x x
D80 | Strategi Facebook grupp, forum, MFN?, Modellsegelflyg.se |  | vilande | bar: x x
M-D | Milstolpe: Vi kommunicerar med omvärlden | bar: x x; x N
E | Onlinecupen | StefanA-AndersK |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
E10 | Hinder med att inte ha SMFF-nr | SA-AKi |  | x | bar: O
E20 | Information/Kriterier för att vara med i Onlinecupen saknas | SA-AKi |  | x | bar: O
E30 | Möjligheter att stryka dåliga resultat | SA-AKi |  | x | bar: O
E40 | Svårt att ta tid på sig själv, som ensamflygare | SA-AKi |  | x | bar: O
E50 | Ingen flygning i juli i kalendern | SA-AKi |  | x | bar: O
E60 | Svårt att tolka vilken vecka som hör till vilken månad | SA-AKi |  | x | bar: O
E70 | Det är så dålig priser i O.C. | SA-AKi |  | x | bar: O
E80 | Vi vill inte flyga på en bestämd veckodag | SA-AKi |  | x | bar: O
E90 | För få flygmoment | SA-AKi |  | x | bar: O
E100 | Vi får inte igång många klubbar, (apropå lösning att lägga tävlingar hos närliggande klubbar t.ex. Arboga-Köping) | SA-AKi |  | x | bar: D to J
E110 | Uppdrag att se till det skrivs en artikel om OnlineCupen specifikt: | SA-Aki |  | x | bar: D to J
E120 | Tävlingskalender Onlinecupen | Anders K |  | x | bar: D to J; J to F
E130 | Onlinecupens vara eller inte vara? Vem riktar den sig till? |  | Vi låter onlinecupen vara som det är och nyttjar det till vad det är och försöker att få ihop dom eventuella nya. Förslag är att börja tidigare på säsongen och att vi skall lägga kraft på att få med nya ut. | bar: D to J; J to F
E140 | Utöka med fler moment? | bar: D to J; J to F
E150 | bar: D to J; J to F
E160 | bar: D to J; J to F
M-E | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: J
F | Sportsman | AndersJo |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
F10 | Separat prispall på tävlingarna 1-3 | bar: x to F
F20 | Bonuspris till piloter som kliver ur Sportsman | bar: x to F
F30 | Vandringspris för årlig cupseger | bar: x to F; S
F38 | Lista på historiska segrare Sportsman | Stefan W | bar: x to M
F40 | Vandringspriset graveras med historiska segrare | AndersJo | Pågår | bar: x; M to A
F50 | Förenkla sportsmanpoängberäkning bara 1 tabell plus logikjustering | Anders K | bar: x; J to M
F60 | Sportsmancupen 2018 | Stefan W | bar: x; J to M
F70 | bar: x; J to M
M-F | Milstolpe: Sportsmanklassen i fokus | bar: x; A
G | Tävlingar | Stefan H |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
G10 | Vi har för få tävlingar |  | Förslag finns | bar: x x to x N
G20 | Vi har för många tävlingar |  | Förslag finns | bar: x x to x N
G30 | Vi fick ställa in tävlingar |  | Pågår | bar: x x to x J
G40 | Våra regler är inte anpassade efter få deltagare |  | Ej påbörjad? | bar: x x to x M
G50 | Tävlingar för förstagångsdeltagare är för långt bort från hemorten |  | Förslag finns | bar: x x to x N
G60 | Vi är inte med på SM-veckan |  | Vilande | bar: x x to x O
G70 | Vi har ingen telefon till tidtagnings- systemet (Android för programmet) | bar: x x to x O
G80 | bar: x x to x A
M-G | Milstolpe: Tävlingsformen klar | bar: x x; x O
H | Träning/kurser | x |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
H10 | Vi saknar utbildade tränare |  | Vilande | bar: x x
H20 | Vi saknar träningsmöjligheter |  | Vilande | bar: x x
H30 | Vi saknar information om hur vi ställer in radio, flygplan, flyglägen etc | bar: x x; x S
H40 | Vem kan hjälpa mig? Lista på personer saknas | bar: x x
H50 | Jag saknar individuell coachning |  | Se även C20-C30 | bar: x x
H60 | Vi saknar nedbrutet träningsprogram/moment | bar: x x
H70 | Vi tränar inte | bar: x x
H80 |  | x | bar: x x
M-H | Milstolpe: Träningsupplägg klart | bar: x x; x F
I | Nyrekrytering |  |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
I10 | Reparations kit – Göra iordning och handla in kit, som kan delas ut på clinic om reparation. | Stefan W | bar: x x; x F
I20 | Trådlös lärar-elev kabel Futaba som passar T8FG (SW) | Stefan W | bar: x x; x M
I30 | Taranis (open TX) kurs – sändarprogramering ev clinic | Anders K | bar: x x; x M
I40 | Föreläsningar | Stefan W | bar: x x; x M; x O
I50 | Clinic utbildning - lärarersättning | Stefan W | bar: x x
I60 | Få med fruarna på tävlingar. Hitta på en annan aktivitet för dom under tävlingen? Ordna med barntillsyn under tävlingsdagen på ett enklare sätt, skulle det medföra fler tävlande? | bar: x x
I70 | Egen klass Eagle –oldboys Sverigecupen | Anders K | bar: x x; x M
I80 | Enkel tävling/uppvisning på nytt ställe | Anders J | bar: x x; x M
G200 | Pandora | bar: x x
J | F3K pokalen cupen | Ingen cup, regler finnes |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
J10 | Sätta regelverk | x | bar: x x
J20 | Planera kalender | x | bar: x x
J30 | Fixa priser | x | bar: x x
J40 | bar: x x
M-J | Milstolpe: F3k Pokalen cupen klar och igång 2020 | bar: x x
K | Tävlingshelger | x |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
K10 | Utreda tänkbara orter | Stefan H | bar: J to M; D to F
K20 | Utreda kombinationsorter | Stefan H | bar: J to M; D to F
K30 | Utreda kombinationer mellan F3K - pokalen - clinics- meetings | Stefan H | bar: J to M; D to F
K40 | SM 2 dagars | Stefan H | Inriktning enlig 2 dagar, arbetsgruppen bestämmer ort, och sen lägger vi ut detta till tänkt arrangör. Förslag är Brännebrona | bar: A to A; D to J
K50 | bar: A to A
K60 | bar: A to A
M-K | Milstolpe: Upplägg och kalender klar 2020
L | Unga piloter/ kvinnligt deltagande VM 2025 | HK/Ajo |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
L10 | Tänkbara juniorer 10-12 år | x | bar: D to F
L20 | Hur börja? | x | bar: D to F
L30 | Modeller sändare etc | x | bar: D to F
L40
L50
M-L | Milstolpe: Någon ny junioer och kvinnlig pilot med och flyger under 2021
M | Tävlingsutrustning | AK |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
M10 | Laga vattenskadad Pandora | x |  | x | bar: F; A
M20 | Fixa nya större skal för att medge större batteri | x |  | x | bar: F; A
M30 | Display för arbetstid | x | Vi planerar att testa med TV för att testa av behovet | bar: A
M40 | Mjukvara nya regler | x |  | x | bar: A
M50 | Resultatpublicering |  | Kan man ordna till det så att vi kan visa resultat på en skärm eller printa ut det efter varje omgång? | bar: A
M60 | Pandoror |  | Pandora ihop med Gliderscore, mismatchen mellan arbetstidens start
M70 | Pandora sändare |  | Saknas 3 D printad låda. Erik Thorstensson
M-M | Milstolpe: Tävlingsutrustning i bra skick och nytt behov fixat
N | Utlåningsmodeller | Stefan H |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
N10 | Utreda vad som behövs | x |  | x | bar: J
N20 | Köpa in grejer | x |  | x | bar: J
N30 | Bygga ihop modeller | x |  | x | bar: F
N40 | Sändare |  | Saknas 1 st Futaba 8FG eller liknande. Vi håller utkik om det dyker upp ett lämpligt objekt. | bar: D to M
N50
N60
M-N | Milstolpe: Utlåningsmodeller klara till säsongsstart 2020
O | Inventering utrustning | Stefan H |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
O10 | Upprätta utrustningslista | Stefan H | bar: J; D
O20
O30
O40
M-O | Milstolpe: Inventering gjord till säsongsstart 2020
P | Att göra för GS |  |  |  | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
P10 | Möten arbetsgruppen | bar: J to M; J to M; J to M; J to M
P20 | Tävlingskalender | bar: F to J; F; F; F
P30 | Verksamhetsplan för kommande år | bar: D; D; D
P40 | Verksamhetsberättelse innestående år | bar: D; D; D
P50 | Budget | bar: J; J; J; J
P60 | Officiellt meddelande till landslagspiloter för året | bar: F; F; F
P70 | Info till landslaget - ren idtrott etc | bar: A; A; A
P80 | Anmälan VM | bar: M; M; M
P90 | Boka ting | bar: S; S; S; S
P100
M-P | Milstolpe: Årscykeln avklarad varje år
Q | Övriga punkter |  |  | x | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Q10 | Söka bidrag från Flygsportsförbundet | Ajo | bar: x
Q20 | A2 XS Gråbo | AK | bar: x
Q30 | Herten åka ett gäng | SH | Kollarabatt Flygsport eller RF | bar: x
M-Q | Milstolpe: Nya punkter inlagda under respektive överskrift | bar: x
R | Tävlingsarrangemang | SH |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
R10 | Resultathantering QR kod? | SH | Vilande tills vi ser behovet | x
R20 | Lottning av tidtagare | SH | Vi testar detta på tävlingar. Undantag är SM. Meddela detta till alla berörda via messenger gruppen och även FB | bar: N to J
R30 | Upplärning tidtagare/medhjälpare? Skuggläsare enligt ting protokoll. | SH | Ta fram ett förslag på hur man kan göra detta | bar: N to M
R40 | Tävlingsledarclinic? | SH | Ta fram en PPT file som hjälp till arrangemangen. | bar: J to F
R50 | Manual för gliderscore | SH | Ta fram en svensk förenklad variant för arrangörer | bar: J to F
R60
R70
M-R | Milstolpe: Förenklat och utrett arbetssätt inför säsongssstart 2021
S | Sverigecupen | SH | [36 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
S10 | Göra om poängberäkningen för Open till F1 poängfördelning | SH | Detta skulle göra vinsten mer värdefull, speciellt vid bra väders tävlingar. Fundera på att förlänga poänglistan så att alla deltagare får poäng. | bar: D to J
S20 | Sverigecupen | SH | Räkna alla tävlingar under säsongen? | bar: D to J
S30 | Sportsman | SH | Denna låter vi vara som den är dvs procent mot vinnaren i open. | x | bar: N
M-S | Milstolpe: Utreda och införa nytt poängsystem inför 2021
T | Clinics | NK | [36 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
T10 | Upplägg och ämnen för clinics | NK | bar: D to F
T20 | Miniclinics eller hel helg? | NK | bar: D to F
T30 | Kolla med dom "nya" vad dom vill lära sig? | SH | Poll på FB. Privata messenger frågor till dom som vi vet har modeller och är nya. | bar: D to J
M-T | Milstolpe: Hitta nya ämnen och angreppsätt för våra clinics
U | XXX | [37 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
U10
U20
U30
M-U | Milstolpe:
2017
2018
2017
2018